To Do Liste Auenkinder e.V.

| Datum | Was? | Wer? | Bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07.012 | Prüfung Modalitäten PädPool wg. Aushilfen; Prüfung Qualifikation Katja, Rüdiger, Babsy wg. Ausgleich bei Personalausfall | Nele |  |
| 2.07.2012 | Angebote Betriebshaftpflicht | Silvio |  |
| 9.07.2012 | Lärmdämmung recherchieren | Astrid, Martin |  |
| 16.07.2012 | Lichtplanung | Bartek | Nach Urlaub |
| 16.07.2012 | Anfrage Artikel über Auenkinder bei SZ, AZ, Hallo München, Haidhauser Anzeiger, Himbeer, KidsGo, Kitz, etc | Joe |  |
| 16.07.2012 | Handy und Funktelefon | Thomas |  |
| 23.07.2012, 30.07.2012 | Eröffnungsfeier Gästeliste grobe Planung | Tobias, Martin, Astrid, Babsy, Annette, Quynh-Nhu, Mara, Florian |  |
| 23.07.2012, 30.07.2012 6.8. | Krabbelgruppe Planung (Koordination, Zeit, Dauer, Häufigkeit) Räume Abfrage mögliche Termine Krabbelgruppe, Abfrage Wunschtermine Eingewöhnung Kontakt Schatzinsel | Jasmin, Annette, Katja Annette Babsy | 5.8. |
| 30.07.2012 | Vertretung Paula Öffentlichkeitsarbeit | Jasmin, Annette |  |
| 30.07.2012 | Koordination Kennenlernen Hort | Gudrun | Ende September |
| 30.07.2012 | Abfrage Kontakte Hortkinder | Gudrun | Ende September |
| 30.07.2012 | Eltern-Koordination: Informationsfluß im laufenden Betrieb | Paula, Sybille | Paula ab Mitte August, Sybille ab September |
| 30.07.2012 | Test Webpage | Joe, Julia, Heiko, Birgit |  |
| 6.8. | Einzugsermächtigung | Heiko | 13.8. |
| 6.8. | Mitgliedschaft KKT | Joe | 13.8 |
| 6.8. | Werbetrommel „Plätze besetzen“ Rücksprache Elternteam (Rüdiger, Heiko, Kathrin) | Katja Trummer Jasmin, Quynh-Nhu | Schnell :) |
| 6.8. | Elternliste (Rücksprache mit Suse) | Kathrin G. | 13.8. |
| 6.8. | Keller Bazeillesschule | Katja, Rüdiger | 7.8. |
| 6.8. | KiPfl und Hilfskraft ausschreiben | Nele | 7.8. |
| 6.8. | Kontakt Daniel Skoberla | Katja |  |
| 6.8. | Organisation Schnüffelgruppe; Kontakt Schatzinsel | Jasmin, Babsy |  |
| 6.8. | Verträge fertig + an alle zurück | Babsy | 13.8. |
| 6.8. | Verteiler aktualisieren, Emailadressen an Julia für Einladung Google Docs | Rüdiger (Julia) | 8.8. |
| 6.8. | Anwesenheit der Hortkinder 2013 abfragen | Heiko | 9.8. |
| 6.8. | Liste Hortkinder an Gudrun | Heiko | 13.8. |
| 6.8. | Aktualisierung Website (Stellenausschreibung + freie Plätze) | Joe | 8.8. |
| 6.8. | Planung Elternabend „Zukunftskonferenz Auenkinder – wie starten wir-was erwarten wir“ ☺ (Rücksprache Babsy) | Sybille, Jasmin, Annette, | Anfang September |